## Sheet1
Task ID | Sprint# | Statue | User Story ID | Acceptance criterion | Taakomschrijving | Prioriteit | Technische instructies
1 | 1 | open | 1 | Geldige naam | TekstInput maken voor voornaam en achternaam | Need | scanner.nextLine() en isEmpty() gebruiken
2 | 1 | open | 1 | Geldig rijksregisternummer | Input vragen voor juist 11 cijfers | Need | rijksregisternummer.length() == 11 en.matches("[0-9"]+) gebruiken
3 | 1 | open | 2 | Unieke rijksregisternummer | Methode om rijksregisternummer te valideren | Need | hashCode() en equals() gebruiken
4 | 1 | open | 1 | Opslag passagiers | Passagier object aanmaken en aan lijst toevoegen | Need | static ArrayList<Passagier>
5 | 1 | open | 3 | Keuze beperkt uit types | Enum maken voor vaste types Locomotief met hun eigenschappen | Need | public Enum TypeLocomotief { CLASS_373(12, 80), CLASS__374(14, 80) } gebruiken
6 | 1 | open | 3 | Maximaal aantal wagons | Loop maken voor toevoegen wagons met limiet-check | Need | while loop gebruiken met gegeveens van de enum
7 | 1 | open | 3 | Input Wagoncapaciteit | Input vragen per wagon en object aanmaken | Need | new Wagon (int capaciteit) toevoegen aan object Trein
8 | 1 | open | 4 | Geldige tijd notatie | Input vragen voor vertrektijd en naar object drukken | Need | formaat: yyyy-MM-dd_HH-mm; LocalDateTime,parse() en DateTimeFormatter gebruiken
9 | 1 | open | 4 | Vaste stations | Reis aanmaken met vaste stations om vlot te testen | Need | Londen en Amsterdam gebruiken voor het testen
10 | 2 | open | 4 | Dynamische stations | Input vragen voor stations | Nice | scanner.nextLine() gebruiken
11 | 2 | open | 5 | Passagier selecteren | Genummerde lijst tonen van passagiers om iemand te selecteren | Need | for-loop met Passagier.getPassagiers() en Euromoon.getIntInput() gebruiken
12 | 2 | open | 7 | Stop verkoop als vol | Totaalcapaciteit en verkochte tickets berekenen | Need | int beschikbaar = trein.getTotaleCapaciteit() - tickets.size(). Blokkage als beschikbaar <= 0
13 | 2 | open | 5 | Ticket opslaan | Ticket object aanmaken met koppeling passagier, reis en klasse aan elkaar en afdrukken | Need | tickets.add(new Ticket(passagier, reis, klasse))
14 | 2 | open | 6 | Geen crash bij cijferinvoer | methode maken voor veilige int-invoer | Need | methode getIntInput() en scanner.next() gebruiken
15 | 2 | open | 8 | Filter boardinglijst per reis | Loop door tickets om alleen namen voor een reis te tonen | Nice | methode drukBoardinglijstAf() en Filewriter gebruiken